25.01.2019 г. № 06

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ШАРАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

Во исполнение требований Федерального закона № 426-ФЗ от 28 декабря 2013г. «О специальной оценке условий труда», в соответствии с постановлением от 16 марта 2018г. № 121  «Об утверждении положения о комиссии по проведению специальной оценки условий труда в администрации Шарагайского муниципального образования», администрация Шарагайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по проведению специальной оценки условий труда в администрации Шарагайского муниципального образования (далее комиссия) в срок с 28.01.2019 г. по 31.01. 2019 г.:

1.1. Провести специальную оценку условий труда в администрации Биритского муниципального образования.

1.2. Утвердить график проведения специальной оценки условий труда (Приложение № 1).

1.3. Утвердить перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных (по характеру выполняемых работ и условиям труда) рабочих мест, а также ранее аттестованных рабочих мест.

1.4. Обеспечить доступ специалистов аккредитованной организации к рабочим местам для проведения необходимых исследований и предоставить им необходимые с учетом конфиденциальности документы.

2. Ответственным за проведение специальной оценки условий труда в администрации Шарагайского муниципального образования назначить ведущего специалиста администрации Шарагайского муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации населения «Шарагайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Шарагайского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Шарагайского муниципального образования                              М.А.Немчинов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Шарагайского муниципального образования

от 25.01.2018г. №3

График

Проведения специальной оценки условий труда

| № | Наименование этапа работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка материалов, справок и иной документации для организации исполнителя | до 05.02.2019 | Комиссия |
| 2 | Проведение идентификации потенциально вредных и(или) опасных производственных факторов | до 10.02.2019 | Эксперт организации проводящей СОУТ |
| 3 | Проведение исследований (измерений) идентифицированных вредных и(или) опасных производственных факторов | до 25.03.2019 | Организации проводящая СОУТ |
| 4 | Классификация условий труда | до 01.04.2019 | Эксперт организации проводящей СОУТ |
| 5 | Проведение оценки эффективности применения средств индивидуальной защиты на соответствие присвоенным классам опасности | до 15.04.2019 | Организации проводящая СОУТ |
| 6 | Декларирование соответствия условий труда | до 25.04.2019 | Эксперт организации проводящей СОУТ |
| 7 | Составление и утверждение отчета по результатам специальной оценки условий труда | до 30.04.2019 | Эксперт организации проводящей СОУТ, Комиссия |
| 8 | Предоставление результатов специальной оценки условий труда | до 30.05.2019 | Организация проводящая СОУТ |