**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 января 2017 года с. Шарагай № 03

«Об утверждении плана мероприятий социально-

экономического развития Шарагайского муниципального образования на 2017 года»

 В целях реализации Программы комплексного социального – экономического развития Шарагайского муниципального образования на период 2011 -2017 г.г

 **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1. Утвердить План мероприятий социально- экономического развития Шарагайского

 муниципального образования на 2017 года согласно (приложение 1) 2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации

 населения «Шарагайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации

 Шарагайского муниципального образования в информационно – телекоммуникационной

 сети «Интернет». 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющую

 обязанности главного специалиста администрации Шарагайского муниципального

 образования Тетерину Лидию Юрьевну

 Глава Шарагайского муниципального образования

 В.И.Киселёв

 Приложение № 1

 к постановлению Администрации Шарагайского

 муниципального образования

 от 11 января 2017г. № 03

**План**

**мероприятий социально-экономического развития Шарагайского муниципального образования**

**на 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия  | Сроки реализации  | Общий объем финансирования, млн. руб.  | В том числе | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия  | Ответственный исполнитель  |
| Бюджет МО | Федер. бюджет | Областной бюджет | Собственные средства предприятий, кредитные ресурсы. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **«Культура»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.  | Развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования  | В течение года  | 0,015 | 0,015 | 0 |  0 | 0 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  | Директор СКДЦ Константинова А.М. |
|  | **Итого;**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **«Дороги и дорожное хозяйство»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги местного значения. | сентябрь | 0,4618 | 0,4618 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, снижение уровня аварийности на дорогах. | Глава Шарагайского МО Киселёв В.И. |
| 3. | Зимнее содержание дорог(очистка дорог от снега, подсыпка) | январьфевраль. | 0,030 | 0,030 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, снижение уровня аварийности на дорогах. | Глава Шарагайского МО Киселёв В.И.. |
| 4 | Регистрация права собственностина дороги, | В течении года | 0,050 | 0,050 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | **Итого:**  |  | **0,5568** | **0,5568** | 0 | **0** | 0 |  |  |
|  | **«Сельское хозяйство»**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Плодородие почв | В течение года  | 0,15 |  |  | 0,1 | 0,05 | Прирос продукции растениеводства в с/х предприятии на 5 %  | Председатель СПК «Ангарский» Филистович А.В. |
| 6. | Первичное семеноводство  | В течение года  | 0,18 |  |  | 0,14 | 0,04 | Прирост продукции растениеводства в с/х предприятии на 5 %  | Председатель СПК «Ангарский» Филистович А.В. |
| 7. | Страхование урожая с/х культур  | П кв. 2009 г. | 0,09 |  |  | 0,03 | 0,06 | Компенсация части затрат при недоборе урожая.  | Председатель СПК «Ангарский» Филистович А.В. |
| 8. | Племенное дело  | В течение года | 0,06 |  |  | 0,04 | 0,02 | Прирост продукции животноводства за 5 лет на 5%  | Председатель СПК «Ангарский» Филистович А.В. |
| 9. | Ветеринарное обслуживание  | В течение года  | 0,04 |  |  | 0,04 | 0 | Сокращение падения поголовья животных.  | Председатель СПК «Ангарский» Филистович А.В. |
| 10. | Поддержка КФХ и ЛПХ – национальный проект  | В течение года. | 0,12 |  | 0,11 | 0,01 | 0 | Прирост продукции за 5 лет с/х КФХ на 4 % ЛПХ на 5 %  | Председатель СПК «Ангарский» Филистович А.В. |
|  | **Итого по с/х:** |  | **0,64** | 0 | **0,11** | **0,36** | **0,17** |  |  |
|  | **Всего:**  |  | **1,1968** | **0,5568** | **0,11** | **0,36** | **0,17** |  |  |